1 Rà soát báo cáo

| Mã | Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity = 21 SP vì cộng thêm 6 SP cho ví RikkeiPay đã làm 75%. | Sai | Chỉ cộng 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP đã Done. Ví 8 SP chưa qua kiểm thử tích hợp nên tính 0 SP. |
| BC2 | Ngày 1–2 đi ngang nên đội hỏi công việc có quá lớn hoặc làm dở quá nhiều việc không. | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đội hỏi để tìm nguyên nhân là đúng. |
| BC3 | Ngày 3 tăng từ 21 lên 24 SP là do đội làm chậm. | Sai | Ngày 3 thêm mã khuyến mãi 3 SP nên 21 + 3 = 24 SP, không phải do làm chậm. |
| BC4 | Sửa ngày 10 từ 11 SP về 0 để khớp đường lý tưởng. | Sai | Ví 8 SP chưa Done, mã khuyến mãi 3 SP chưa làm. Ngày 10 phải còn 8 + 3 = 11 SP. |
| BC5 | Tự chuyển ví RikkeiPay sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | Chưa qua kiểm thử tích hợp nên chưa Done. Không tự tính còn 2 SP. PBI quay lại Product Backlog để Product Owner xếp thứ tự. |

2 Tính Velocity

Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP.

PBI Done: Hủy chuyến 5 SP, Đánh giá tài xế 5 SP, Lưu địa chỉ yêu thích 3 SP, Đổi ảnh đại diện 2 SP.